CAHIER DES CHARGES : PROJET "SEC-OPS LAB"

Objet : Mise en œuvre d'une plateforme d'automatisation et d'audit du durcissement (Hardening) des infrastructures IT

Contexte : Dans le cadre de la sécurisation des systèmes d'information hospitaliers, le service Production et Sécurité Informatique souhaite industrialiser la mise en conformité de son parc (serveurs et postes).

Durée du projet : 8 semaines (2 mois).

Équipe projet : 1 Stagiaire Ingénieure – Sécurité IT et Confiance Numérique

1. Objectifs du Projet

Le projet vise à concevoir un environnement de laboratoire (Lab) isolé permettant de :

- Automatiser l'application des bonnes pratiques de sécurité (Hardening) via l'Infrastructure as Code (IaC).

- Auditer de manière objective la conformité des systèmes par rapport aux référentiels de sécurité (ANSSI, CIS).

- Monitorer en temps réel les dérives de configuration.

2. Périmètre Technique (Outils Open Source)

Les solutions suivantes sont imposées pour la réalisation du projet :

- Gestion de configuration : Ansible (Playbooks YAML).

- Audit de conformité : OpenSCAP (Security Content Automation Protocol).

- Surveillance continue : Wazuh (Module SCA - Security Configuration Assessment).

- Environnement Lab : Hyperviseur isolé (Type VMware/VirtualBox/Proxmox).

3. Missions principales

Le stagiaire interviendra sur les axes suivants (approche progressive) :

🔹 Axe 1 : Mise en place du Lab

- Installation de l’environnement virtualisé

- Déploiement de machines cibles (Linux / Windows)

- Mise en réseau isolée du Lab

🔹 Axe 2 : Automatisation (Ansible)

- Création de playbooks de durcissement

- Gestion des variables de sécurité

- Tests d’application des configurations

🔹 Axe 3 : Audit (OpenSCAP)

- Intégration des profils SCAP

- Réalisation de scans de conformité

- Comparaison avant / après durcissement

🔹 Axe 4 : Supervision (Wazuh)

- Installation du serveur Wazuh

- Déploiement des agents

- Configuration des alertes de dérive

- Planning et Jalons (8 semaines) :

> Phase 1 – Cadrage et conception (S1)

- Définition de l’architecture du Lab

- Choix des OS et scénarios de test

👉 Jalon 1 : Architecture validée

> Phase 2 – Mise en place du Lab (S2 – S3)

- Déploiement des VMs

- Mise en réseau et tests de connectivité

👉 Jalon 2 : Lab opérationnel

> Phase 3 – Audit initial (S4)

- Scan OpenSCAP initial

- Génération des rapports de conformité

👉 Jalon 3 : Rapport d’état initial

> Phase 4 – Automatisation (S5 – S6)

- Développement des playbooks Ansible (le maximum possible)

- Application du hardening

- Objectif ≥ 80–85% de conformité

👉 Jalon 4 : Durcissement fonctionnel

> Phase 5 – Supervision et détection (S7)

- Déploiement Wazuh

- Configuration alertes sécurité

👉 Jalon 5 : Détection opérationnelle

> Phase 6 – Audit final & restitution (S8)

- Audit final comparatif

- Tests de dérive (modifications non autorisées)

- Préparation soutenance

👉 Jalon 6 : Recette finale validée

5. Livrables Contractuels

À l'issue du stage, les stagiaires doivent remettre les éléments suivants :

- Dossier d'Architecture Technique (DAT) : Schéma du lab et documentation d'installation des outils.

- Répertoire de Code (Git local) : L'ensemble des Playbooks Ansible commentés et testés.

- Guide des Procédures (Hardening Guide) : Un document récapitulant chaque mesure de sécurité appliquée et son impact sur le système.

- Rapports d'Audit de Conformité : Comparaison des rapports OpenSCAP (Initial vs Final).

6. Clauses de Confidentialité et Sécurité

- Étanchéité : Aucune connexion entre le Lab et le réseau de production du CHU n'est autorisée.

- Propriété : L'ensemble des scripts et documentations produits reste la propriété exclusive du service de production de l’Information et Sécurité Informatique.

- Données : L'utilisation de données réelles (noms d'utilisateurs, IP réelles, fichiers patients) est strictement interdite dans le Lab.